## ведомость
Форма ВОЛС -ПТ-14
ВОЛС: "Челябинск - Хабаровск"
Участок: 107.2. ПС 220кВ Таврическая - ПС 200кВ Московка
Ведомость проложенных строительных длин ВОК
Строительно-монтажная организация ОАО "Энергосвязь"
Завод-изготовитель кабеля: " NSW cables"(Германия); ЗАО "Нева-кабель"(С-Петербург).
Марка проложенного кабеля:
от ПС Таврическая до М107.2-01 FY02RMU 6х4 SML 6410002 428049
от М107.2-01 до М107.2-02 OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 98/29)
от М107.2-02 до М107.2-03 OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 98/29)
от М107.2-03 до М107.2-04 OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 98/29)
от М107.2-04 до М107.2-05 OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 98/29)
от М107.2-05 до М107.2-06 OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 98/29)
от М107.2-06 до М107.2-07 OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 0/57)
от М107.2-07 до М107.2-08 OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 0/77)
от М107.2-08 до М107.2-09 OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 0/57)
от М107.2-09 до М107.2-12 OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 0/57)
от М107.2-12 до М107.2-13 A - D(T)H 1х24E9/125 0,36F3,5+0,22H18 TR
от М107.2-13 до М107.2-10 OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 0/57)
от М107.2-10 до М107.2-11 OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 98/29)
№ барабана | № строит. длины | № смежных муфт | Длина кабеля получен. | Длина кабеля проложен. | остаток кабеля (м) | Дата прокладки | Тип ВОК
3NAK9 | L107.2-14 | ПС Таврическая; М107.2-01 | 220 | 218 | 2 | 2007-08-14 | ОКСН
АН 204 06 796 | L107.2-01 | М107.2-01; М107.2-02 | 5622 | 5574 | 48 | 2007-04-11 | ОКГТ
АН 204 06 800 | L107.2-02 | М107.2-02; М107.2-03 | 5693 | 5624 | 69 | 2007-03-27 | ОКГТ
АН 204 06 787 | L107.2-03 | М107.2-03; М107.2-04 | 4056 | 3972 | 84 | 2007-03-30 | ОКГТ
АН 224 06 244 | L107.2-04 | М107.2-04; М107.2-05 | 5966 | 5861 | 105 | 2007-04-02 | ОКГТ
АН 224 06 239 | L107.2-05 | М107.2-05; М107.2-06 | 5884 | 5738 | 146 | 2007-04-04 | ОКГТ
АН 164 06 2189 | L107.2-06 | М107.2-06; М107.2-07 | 3949 | 3819 | 130 | 2007-04-07 | ОКГТ
АН 142 06 849 | L107.2-07 | М107.2-07; М107.2-08 | 1773 | 1760 | 13 | 2007-04-13 | ОКГТ
АН 164 06 2183 | L107.2-08 | М107.2-08; М107.2-09 | 6870 | 6626 | 244 | 2007-05-23 | ОКГТ
АН 164 06 2222 | L107.2-09 | М107.2-09; М107.2-12 | 4507 | 1372 | 3135 | 2005-05-25 | ОКГТ
V1205 F1452 | L107.2-11 | М107.2-12; М107.2-13 | 1774 | 143 | 1631 | 2007-06-10 | ОКСН
АН 164 06 2222 | L107.2-12 | М107.2-13; М107.2-10 | 3135 | 2981 | 154 | 2007-05-25 | ОКГТ
АН 182 06 1174 | L107.2-10 | М107.2-10; М107.2-11 | 3843 | 3796 | 47 | 2007-05-19 | ОКГТ

## ведомость (2)
Форма ВОЛС -ПТ-14
ВОЛС: "Челябинск - Хабаровск"
Участок: 107.2.1 ПС 200кВ Московка - ПС 110кВ Куйбышевская.
Ведомость проложенных строительных длин ВОК
Строительно-монтажная организация ОАО "Энергосвязь"
Завод-изготовитель кабеля: " NSW cables"(Германия); ЗАО "ОКС-01"(С-Петербург).
Марка проложенного кабеля:
от М107.2-11 до М107.2.1-01 A - D(T)H 1х24E9/125 0,36F3,5+0,22H18 TR
от М107.2.1-01 до М107.2.1-02 OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 0/57)
от М107.2.1-02 до М107.2.1-11 A - D(T)H 1х24E9/125 0,36F3,5+0,22H18 TR
от М107.2.1-11 до М107.2.1-03 OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 0/57)
от М107.2.1-03 до М107.2.1-12 OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 0/57)
от М107.2.1-12 до М107.2.1-04 OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 0/57)
от М107.2.1-04 до М107.2.1-05 OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 0/57)
от М107.2.1-05 до М107.2.1-06 A - D(T)H 1х24E9/125 0,36F3,5+0,22H18 TR
от М107.2.1-06 до М107.2.1-07 A - D(T)H 1х24E9/125 0,36F3,5+0,22H18 TR
от М107.2.1-07 до М107.2.1-13 A - D(T)H 1х24E9/125 0,36F3,5+0,22H18 TR
от М107.2.1-13 до М107.2.1-07 A - D(T)H 1х24E9/125 0,36F3,5+0,22H18 TR
от М107.2.1-07 до М107.2.1-08 A - D(T)H 1х24E9/125 0,36F3,5+0,22H18 TR
от М107.2.1-08 до М107.2.1-09 A - D(T)H 1х24E9/125 0,36F3,5+0,22H18 TR
от М107.2.1-09 до М107.2.1-10 A - D(T)H 1х24E9/125 0,36F3,5+0,22H18 TR
№ барабана | № строит. длины | № смежных муфт | Длина кабеля получен. | Длина кабеля проложен. | остаток кабеля (м) | Дата прокладки | Тип ВОК
V1045 F5750 | L107.2.1-01 | М107.2-11; М107.2.1-01 | 1670 | 1575 | 95 | 2007-06-26 | ОКСН
АН 142 06 809 | L107.2.1-02 | М107.2.1-01; М107.2.1-02 | 2588 | 2507 | 81 | 2007-06-28 | ОКГТ
V1406 F4975 | L107.2.1-11 | М107.2.1-02; М107.2.1-11 | 759 | 716 | 43 | 2007-10-11 | ОКСН
АН 142 06 804 | L107.2.1-03 | М107.2.1-11; М107.2.1-03 | 3281 | 2420 | 861 | 2007-07-22 | ОКГТ
АН 142 06 802 | L107.2.1-04 | М107.2.1-03; М107.2.1-12 | 2143 | 753 | 1390 | 2007-07-25 | ОКГТ
АН 142 06 802 | L107.2.1-12 | М107.2.1-12; М107.2.1-04 | 1390 | 1390 | 0 | 2007-07-28 | ОКГТ
АН 142 06 850 | L107.2.1-05 | М107.2.1-04; М107.2.1-05 | 950 | 920 | 30 | 2007-07-30 | ОКГТ
V1205 F1452 | L107.2.1-06 | М107.2.1-05; М107.2.1-06 | 1631 | 1628 | 3 | 2007-06-20 | ОКСН
V1205 F1397 | L107.2.1-07 | М107.2.1-06; М107.2.1-13 | 2139 | 2071 | 68 | 2007-06-22 | ОКСН
V1406 F4975 | L107.2.1-13 | М107.2.1-13; М107.2.1-07 | 1142 | 383 | 759 | 2007-08-19 | ОКСН
V1205 F1338 | L107.2.1-08 | М107.2.1-07; М107.2.1-08 | 2294 | 2294 | 0 | 2007-06-14 | ОКСН
V1205 F1412 | L107.2.1-09 | М107.2.1-08; М107.2.1-09 | 2902 | 2820 | 82 | 2007-06-12 | ОКСН
V1205 F1408 | L107.2.1-10 | М107.2.1-09; М107.2.1-10 | 2152 | 2155 | -3 | 2007-06-07 | ОКСН

## отчет
Форма ВОЛС -РД-5
ВОЛС: "Челябинск - Хабаровск"
Участок: 107.2. ПС 220кВ Таврическая - ПС 200кВ Московка
Отчет по прокладке ВОК
Строительно-монтажная организация ОАО "Энергосвязь"
Завод-изготовитель кабеля: " NSW cables"(Германия); ЗАО "Нева-кабель"(С-Петербург).
Марка проложенного кабеля:
от ПС Таврическая до М107.2-01 FY02RMU 6х4 SML 6410002 428049
от М107.2-01 до М107.2-02 OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 98/29)
от М107.2-02 до М107.2-03 OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 98/29)
от М107.2-03 до М107.2-04 OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 98/29)
от М107.2-04 до М107.2-05 OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 98/29)
от М107.2-05 до М107.2-06 OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 98/29)
от М107.2-06 до М107.2-07 OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 0/57)
от М107.2-07 до М107.2-08 OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 0/77)
от М107.2-08 до М107.2-09 OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 0/57)
от М107.2-09 до М107.2-12 OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 0/57)
от М107.2-12 до М107.2-13 A - D(T)H 1х24E9/125 0,36F3,5+0,22H18 TR
от М107.2-13 до М107.2-10 OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 0/57)
от М107.2-10 до М107.2-11 OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 98/29)
№ барабана | № строит. длины | № смежных муфт | Длина кабеля получен. | Длина кабеля проложен. | остаток кабеля (м) | Дата прокладки | Тип ВОК
3NAK9 | L107.2-14 | ПС Таврическая; М107.2-01 | 220 | 220 | 0 | 2007-08-14 | ОКСН
АН 204 06 796 | L107.2-01 | М107.2-01; М107.2-02 | 5622 | 5622 | 0 | 2007-04-11 | ОКГТ
АН 204 06 800 | L107.2-02 | М107.2-02; М107.2-03 | 5693 | 5693 | 0 | 2007-03-27 | ОКГТ
АН 204 06 787 | L107.2-03 | М107.2-03; М107.2-04 | 4056 | 4056 | 0 | 2007-03-30 | ОКГТ
АН 224 06 244 | L107.2-04 | М107.2-04; М107.2-05 | 5966 | 5966 | 0 | 2007-04-02 | ОКГТ
АН 224 06 239 | L107.2-05 | М107.2-05; М107.2-06 | 5884 | 5884 | 0 | 2007-04-04 | ОКГТ
АН 164 06 2189 | L107.2-06 | М107.2-06; М107.2-07 | 3949 | 3949 | 0 | 2007-04-07 | ОКГТ
АН 142 06 849 | L107.2-07 | М107.2-07; М107.2-08 | 1773 | 1773 | 0 | 2007-04-13 | ОКГТ
АН 164 06 2183 | L107.2-08 | М107.2-08; М107.2-09 | 6870 | 6870 | 0 | 2007-05-23 | ОКГТ
АН 164 06 2222 | L107.2-09 | М107.2-09; М107.2-12 | 4507 | 1372 | 3135 | 2005-05-25 | ОКГТ
V1205 F1452 | L107.2-11 | М107.2-12; М107.2-13 | 1774 | 143 | 1631 | 2007-06-10 | ОКСН
АН 164 06 2222 | L107.2-12 | М107.2-13; М107.2-10 | 3135 | 2981 | 154 | 2007-05-25 | ОКГТ
АН 182 06 1174 | L107.2-10 | М107.2-10; М107.2-11 | 3843 | 3843 | 0 | 2007-05-19 | ОКГТ

## отчет2
Форма ВОЛС -РД-5
ВОЛС: "Челябинск - Хабаровск"
Участок: 107.2.1 ПС 200кВ Московка - ПС 110кВ Куйбышевская.
Отчет по прокладке ВОК
Строительно-монтажная организация ОАО "Энергосвязь"
Завод-изготовитель кабеля: " NSW cables"(Германия); ЗАО "ОКС-01"(С-Петербург).
Марка проложенного кабеля:
от М107.2-11 до М107.2.1-01 A - D(T)H 1х24E9/125 0,36F3,5+0,22H18 TR
от М107.2.1-01 до М107.2.1-02 OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 0/57)
от М107.2.1-02 до М107.2.1-11 A - D(T)H 1х24E9/125 0,36F3,5+0,22H18 TR
от М107.2.1-11 до М107.2.1-03 OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 0/57)
от М107.2.1-03 до М107.2.1-12 OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 0/57)
от М107.2.1-12 до М107.2.1-04 OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 0/57)
от М107.2.1-04 до М107.2.1-05 OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 0/57)
от М107.2.1-05 до М107.2.1-06 A - D(T)H 1х24E9/125 0,36F3,5+0,22H18 TR
от М107.2.1-06 до М107.2.1-07 A - D(T)H 1х24E9/125 0,36F3,5+0,22H18 TR
от М107.2.1-07 до М107.2.1-13 A - D(T)H 1х24E9/125 0,36F3,5+0,22H18 TR
от М107.2.1-13 до М107.2.1-07 A - D(T)H 1х24E9/125 0,36F3,5+0,22H18 TR
от М107.2.1-07 до М107.2.1-08 A - D(T)H 1х24E9/125 0,36F3,5+0,22H18 TR
от М107.2.1-08 до М107.2.1-09 A - D(T)H 1х24E9/125 0,36F3,5+0,22H18 TR
от М107.2.1-09 до М107.2.1-10 A - D(T)H 1х24E9/125 0,36F3,5+0,22H18 TR
№ барабана | № строит. длины | № смежных муфт | Длина кабеля получен. | Длина кабеля проложен. | остаток кабеля (м) | Дата прокладки | Тип ВОК
V1045 F5750 | L107.2.1-01 | М107.2-11; М107.2.1-01 | 1670 | 1670 | 0 | 2007-06-26 | ОКСН
АН 142 06 809 | L107.2.1-02 | М107.2.1-01; М107.2.1-02 | 2588 | 2588 | 0 | 2007-06-28 | ОКГТ
V1406 F4975 | L107.2.1-11 | М107.2.1-02; М107.2.1-11 | 759 | 759 | 0 | 2007-10-11 | ОКСН
АН 142 06 804 | L107.2.1-03 | М107.2.1-11; М107.2.1-03 | 3281 | 2522 | 759 | 2007-07-22 | ОКГТ
АН 142 06 802 | L107.2.1-04 | М107.2.1-03; М107.2.1-12 | 2143 | 753 | 1390 | 2007-07-25 | ОКГТ
АН 142 06 802 | L107.2.1-12 | М107.2.1-12; М107.2.1-04 | 1390 | 1390 | 0 | 2007-07-28 | ОКГТ
АН 142 06 850 | L107.2.1-05 | М107.2.1-04; М107.2.1-05 | 950 | 950 | 0 | 2007-07-30 | ОКГТ
V1205 F1452 | L107.2.1-06 | М107.2.1-05; М107.2.1-06 | 1631 | 1631 | 0 | 2007-06-20 | ОКСН
V1205 F1397 | L107.2.1-07 | М107.2.1-06; М107.2.1-13 | 2139 | 2139 | 0 | 2007-06-22 | ОКСН
V1406 F4975 | L107.2.1-13 | М107.2.1-13; М107.2.1-07 | 1142 | 383 | 759 | 2007-08-19 | ОКСН
V1205 F1338 | L107.2.1-08 | М107.2.1-07; М107.2.1-08 | 2294 | 2294 | 0 | 2007-06-14 | ОКСН
V1205 F1412 | L107.2.1-09 | М107.2.1-08; М107.2.1-09 | 2902 | 2902 | 0 | 2007-06-12 | ОКСН
V1205 F1408 | L107.2.1-10 | М107.2.1-09; М107.2.1-10 | 2152 | 2152 | 0 | 2007-06-07 | ОКСН